## Cronograma
| Elías Sánchez / Carné 16132 / Linea de producción CIT | Febrero
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ESTATUS
DISEÑO | diseño de acople a motor para tornillo sin fin | [25 empty] | X
| diseño de rieles para la salida de tornillo sin fin | [25 empty] | X
| diseño de tornillo sin fin | [25 empty] | X
| diseño de cremallera | [25 empty] | X
| diseño de rieles de cremallera | [25 empty] | X
| diseño de engrane de cremallera | [25 empty] | X
| diseño de rieles para salida de cremallera | [25 empty] | X
| diseño de faja dentada | [25 empty] | X
| diseño de engranes de faja dentada | [25 empty] | X
| diseño de rieles para salida de faja dentada | [25 empty] | X
| diseño de case para actuador de tornillo sin fin | [25 empty] | X
| diseño de case para actuador de cremallera | [25 empty] | X
| diseño de case para actuador de faja dentada | [25 empty] | X
| diseño diagrama electrónico para PLC | [25 empty] | X
FABRICACIÓN | Fabricación de acople de motor para tornillo sin fin | [25 empty] | X
| fabricación de rieles | [25 empty] | X
| fabricación de tornillo sin fin | [25 empty] | X
| fabricaicón de rieles de cremallera y engrane | [25 empty] | X
| fabricación de engrane de faja dentada | [25 empty] | X
| fabricación de case de tornillo sin fin | [25 empty] | X
| fabricación de case de faja dentada | [25 empty] | X
| fabricacion de case de cremallera | [25 empty] | X
ENSAMBLE/SIMULACIONES/DOCUMENTACIÓN | Ensamble actuador de tornillo sin fin | [25 empty] | X
| Ensamble actuador de faja dentada | [25 empty] | X
| Ensamble actuador de cremallera | [25 empty] | X
| Redacción de documento para conexión PLC | [25 empty] | X
| Redacción de documento de ensamblaje | [25 empty] | X
| Bill of Materials | [25 empty] | X
| Actualización de GitHub | [25 empty] | X
SOFTWARE | desarrollo programa arduino para tornillo sin fin | [25 empty] | X
| desarrollo programa arduino para cremallera | [25 empty] | X
| desarrollo programa arduino para faja dentada | [25 empty] | X
| desarrollo programa PLC para tornillo sin fin | [25 empty] | X
| desarrollo programa PLC para cremallera | [25 empty] | X
| desarrollo programa PLC para faja dentada | [25 empty] | X